Рассмотрено на заседании                                                                                                              Утверждаю:

Педагогического совета                                                                                                                 и.о.директора МБОУ «Зидьянская СОШ

Протокол №                                                                                                                                     им. Курбанова  С.Д.»

«2» ноября 2020г                                                                                                                            Амирова С.Д.._________________

Приказ №55

от  6 ноября    2020г

План мероприятий «дорожная карта» МБОУ «ЗидьянскаяСОШ им. Курбанова С.Д.»

по реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования в общеобразовательных организациях на основе
результатов ВПР, проведенных в 2020 г

План мероприятий «дорожная карта» МБОУ «ЗидьянскаяСОШ им. Курбанова С.Д.»

по реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования в общеобразовательных организациях на основе
результатов ВПР, проведенных в 2021 г

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Участники |  |  | Сроки |  | Ответственные |  |  | Результат | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося |  | Учителя предметники, |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. |  | Аналитическая справка |
| 1.2 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса |  | Учителя- предметники, |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу |  | Аналитическая справка |
| 1.3 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждой параллели |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждой параллели по каждому учебному предмету, по которому выполняласьпроцедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. |  | Аналитическая справка |
| 1.4 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. |  | Аналитическая справка |
| 2. Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету |  | Учителя- предметники |  |  | . до 1 декабря 2020 г. |  |  | Заместитель директора по УВР Амирова С.Д Учителя- предметники |  | Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета,в тематическое планирование (с указаниемколичества часов, отводимых наосвоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений,видовдеятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. |  | Приложение к рабочейпрограмме по учебному предмету (Приложение 2) |
| 2.2. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) |  | Учителя- предметники |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д директор школы Абдуллаев Г.М. |  | Внесение в планируемые результаты освоения учебного курса, в содержание учебного курса, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету. |  | Приложение к рабочей программе по учебному курсу (Приложение3) |
| 2.3 | Внесение изменений в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности |  | Учителя- предметники |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д директор школы Абдуллаев Г.М. |  | Внесение в планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в содержание учебного курса внеурочной деятельности, в тематическое планирование (с указаниемколичества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и |  | Приложение к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности (Приложение4) |
| 2.4 | Внесение изменений в программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования |  | Учителя- предметники |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Внесение впрограмму необходимыхизменений, направленных наформирование и развитиенесформированных универсальныхучебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане вариантапроверочной работы по конкретному учебному предмету |  | Образовательная программа основного общего образования (в части программы развития универсальных учебных действий) |
| 2.5 | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющихосуществлятьобразовательныйпроцесс,направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане вариантапроверочной работы по конкретному учебному предмету. |  | Технологические карты учебных занятий |
| 2.6 | Организация преемственности обучения и межпредметных связей |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Внесение изменений в карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане вариантапроверочной работы по конкретному учебному предмету |  | Технологические карты учебных занятий |
| 2.7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу |  | Учителя- предметники |  |  | до 1 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Разработанныеиндивидуальные Образовательныемаршруты для обучающихся поформированию умений, видовдеятельности (предметных иметапредметных результатов),характеризующих достижениепланируемых результатов освоенияосновной образовательнойпрограммы начального общегои/или основногообщего образования, на основе данных овыполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу |  | Индивидуальные образовательные маршруты |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение учебных занятий по учебному предмету |  | Учителя- предметники |  |  | с 1 декабря 2020г по 28 февраля 2021г |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету,направленных на формирование и развитие несформированных умений, видовдеятельности, характеризующихдостижение планируемыхрезультатов освоенияосновной образовательнойпрограммы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.2 | Проведение учебных занятий по учебному курсу |  | Учителя- предметники |  |  | с 1 декабря 2020г по 28 февраля 2021г |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу, направленных на формирование и развитие Несформированныхумений, видовдеятельности,характеризующихдостижение Планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.3 | Проведение учебных занятий по учебному курсу внеурочной деятельности |  | Учителя- предметники |  |  | с 1 декабря 2020г по 28 февраля 2021г |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу внеурочной деятельности, направленных наформированиеразвитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 4. Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования | Учителя- предметники, |  |  | до 28 февраля 2021г |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д. |  | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей,тематической, промежуточной иитоговой оценкипланируемыхрезультатов образовательнойпрограммы основного общегообразования с учетомнесформированных умений,видовдеятельности, характеризующихдостижение планируемыхрезультатов освоенияосновнойобразовательнойпрограммы начального общегои/или основногообщего образования, которые содержатся в обобщенном планеварианта проверочной работы поконкретному учебному предмету |  |  | Положение о внутренней системе качества образования |
| 4.2 | Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники |  |  | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно- измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету |  |  | Технологические карты учебных занятий |
| 4.3 | Проведение тематической оценки обучающихся научебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники |  |  | 15 ноября - 27декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Включение в состав учебных занятий для проведениятематической оценки Обучающихсязаданий для оценкинесформированных умений, видовдеятельности, характеризующихдостижение планируемыхрезультатов освоенияосновной образовательнойпрограммы начального общегои/или основногообщего образования, которые содержатся вконтрольно-измерительных материалахпроверочной работы по конкретномучебному предмету |  |  | Технологические карты учебных занятий |
| 4.4. | Проведение промежуточной (четвертной, полугодовой) оценки обучающихся научебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники |  |  | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Включение в состав учебных занятий дляпроведения промежуточной(четвертной, полугодовой) оценкиобучающихсязаданий для оценки несформированныхумений, видов деятельности,характеризующих достижениепланируемых результатов освоенияосновной образовательнойпрограммы начального общегои/или основногообщего образования, которые содержатся вконтрольно- измерительныхматериалах проверочной работыпо конкретномуучебному предмету |  |  | Технологические карты учебных занятий |
| 4.5 | Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной | Учителя- предметники, руководители Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  |  | 27 декабря - января 2021 г. |  |  | Учителя- предметники, Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательнойпрограммы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету |  |  | Аналитический отчет |
| 5. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательныхорганизаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. | Учителя- предметники, |  |  | 27.декабря 2020г 17 января 2021 г. |  |  | Заместители директора по УВР Заместитель директора по УВР Амирова С.Д |  | Повышение качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г. |  |  | Аналитический отчет |